## Tabellenblatt1
		Andreas Baur	Markus Henn	Jochen Pätzold	Team
Analyse und Design
	Use-Cases	-	7,00	-	7,00
	Klassendesign/ / Datenbankdesign	7,50	1,50	7,50	16,50
	Pflichtenheft	0,25	4,00	-	4,25
	Gesamt	7,75	12,50	7,50	27,75
Implementierung
	db4o / (server, config, pool)	4,50	-	2,00	6,50
	DAO-Klassen	31,50	2,50	15,00	49,00
	DTO-Klassen	10,25	1,00	8,50	19,75
	Adapter-Klassen / (Eingabevalidierung, / MP3-Tags, ...)	-	10,75	-	10,75
	Servlets	15,00	31,00	5,00	51,00
	JSTL/HTML/JavaScript	4,00	24,00	1,00	29,00
	Gesamtt	65,25	69,25	31,50	166,00
Test und Wartung
	JUnit-Tests	6,00	-	8,50	14,50
	Servereinrichtung	2,00	-	2,00	4,00
	Gesamt	8,00	0,00	10,50	18,50
Projektmanagement
	Meeting	10,00	10,00	10,00	30,00
	Präsentation	13,50	12,00	13,50	39,00
	Dokumentation	1,50	2,25	3,00	6,75
	Gesamt	25,00	24,25	26,50	75,75
Gesamt		106,00	106,00	76,00	288,00
Plan nach ECTS (8/3 * 30 Std.)		78,00	78,00	78,00	234,00